План перспективного развития

на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» на 2011 – 2015 годы

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 Павлово – Посадского муниципального района Московской области

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения | Агафонова М.А., Кислова И.Е., зам директора по УВР, учителя начальных классов | 2011 г. 2012 г. | Создание основной образовательной программы начального образования |
| 2. | Приведение в соответствие нормативной базы образовательного учреждения с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.) | Администрация школы | 2011 г. 2012 г. | Создание модели образовательного процесса в начальной школе |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Администрация школы | 2011г. 2012 г. 2013 г. | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ |
| 4. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Жукова Л.В., библиотекарь | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Оснащение школьной библиотеки необходимыми учебными и справочными пособиями |
| 5. | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Афиногенова Л.М., директор | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы |
| 6. | Определение оптимальных для реализации моделей организации образовательного процесса, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности обучающихся | Агафонова М.А., зам.директора по УВР, Наврузова Н.А., педагог-психолог, учителя начальных классов | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Создание программ внеурочной деятельности |
| 7. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Агафонова М.А., зам. директора по УВР | 2011 г. 2012 г. | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 8. | Осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего образования), управленцев | Агафонова М.А., зам. директора по УВР | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС |
| 9. | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС | Афиногенова Л.М.., директор, Жукова Л.В., завхоз ОУ | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Создание комфортного школьного пространства |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 1 | Организация связи с дошкольными учреждениями с целью выявления одаренных детей на ранней ступени развития | Зам директора по УВР и ВР, психолог | Ежегодно | Организация обучения по индивидуальным планам с первого класса |
| 2 | Анализ диагностики и мониторинг качества знаний и компетенций учащихся с определением плана индивидуальной работы с одаренными и талантливыми учащимися | Зам директора по УВР, учителя начальной школы, учителя-предметники и классные руководители | Постоянно | Составление индивидуального плана развития учащегося |
| 3 | Диагностика интересов и потенциальных возможностей одаренных учащихся в различных видах деятельности - в познавательной (интеллектуальной) - в художественно-эстетической - в практической (спортивной, трудовой и др) - в коммуникативной | Наврузова Н.А., педагог-психолог, учителя-предметники, учителя начальных классов | Постоянно | Создание банка данных о способных и одаренных учащихся |
| 4 | Диагностика личностных качеств, свойств психики одаренных детей для создания комфортности пребывания в школе | Психолог, классные руководители | Постоянно | Высокий уровень комфортности для одаренных детей в школьной среде |
| 5 | Экспертиза и выбор учебных программ и УМК развивающего характера на всех ступенях обучения | Зам директора по УВР, учителя-предметники | Начало учебного года | Введение элективных курсов, факультативов, направленных на формирование нестандартного мышления, создание банка олимпиад, интеллектуальных конкурсов |
| 6 | Организация деятельности школьного клуба «Старшеклассник» | Пивторак Г.Г., учитель физики, учителя-предметники, классные руководители | В течение учебного года | Формирование общечеловеческих ценностей у учащихся. Создание исследовательских и проектных работ учащихся |
| 7 | Организация эффективных форм интеллектуального развития учащихся: «День науки», интеллектуальные конкурсы «Эрудит года», и другие | Зам. директора по УВР, руководители ШМО, учителя предметники | Ежегодно | Повышение мотивации и увеличение доли участия школьников в конкурсах разного уровня |
| 8 | Установление связи с районными учреждениями дополнительного образования и учреждениями культуры (городской детской библиотекой, музыкальной школой, художественной школой, выставочным залом «Дом Широкова», краеведческим музеем, ДК «Октябрь», ДК «Павлово-Покровский»), спортивными учреждениями ( ДЮСШ, СК «Надежда», СК «Юность») для совместной работы с | Администрация школы | В течение года | Проведение совместных конференций, круглых столов, районных праздников и конкурсов, спортивных соревнований |
| 9 | Организация совместной работы с родительской общественностью: проведение психологических консультаций для родителей, совместных мероприятий с родителями, проведение Дней открытых дверей. | Зам директора по УВР и ВР, классные руководители | Ежегодно | Повышение активности участия родителей в развитии творческих способностей детей |
| 10 | Организация связи с ВУЗами и ССУЗами для формирования профессиональных интересов и раннего участия детей в ВУЗовской науке | Зам директора по УВР | Ежегодно | Сформированность творческих интересов и склонностей учащихся, участие в научных разработках. |
| 11 | Создание системы поощрения талантливых детей через публикации в СМИ, в школьной газете, на интернет-сайте. Организация поддержки талантливых детей на уровне муниципалитета. | Администрация школы | В течение года | Повышение активности участия школьников в олимпиадах, творческих конкурсах на школьном, муниципальном и региональном уровнях |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 1. | Внедрить систему моральных и материальных стимулов поддержки педагогов школы, совершенствуя Положения «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ОУ», «О доплатах работников ОУ» | Афиногенова Л.М., директор, заместители директора по УВР, Председатель Управляющего Совета школы | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015г. | Рост оплаты труда учителей |
| 2. | Проведение аттестации педагогических кадров для подтверждения квалификации педагогов | Афиногенова Л.М., директор, Агафонова М.А., заместитель директора по УВР, | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015г. | Повышение качества и результатов педагогической деятельности |
| 3. | Направление педагогов на курсы повышения квалификации, изучение передового опыта школ района и области посредством посещения семинаров, конференций, круглых столов, использования дистанционных форм обучения и участия педагогов школы в профессиональных интернет-сообществах | Агафонова М.А., Зам. директора по УВР | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015г. | Повышение профессионального мастерства |
| 4. | Активизировать участие педагогов школы и учащихся в районных и региональных конкурсах различной тематики, стимулирующих творческую активность учителей и их воспитанность: Национальный проект «Образование», «Учитель года», «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям» и др. | Агафонова М.А., зам. директора по УВР | 2011 г. 2012 г. 2014г. | Популяризация и повышения престижа профессии учителя, активизация творческого потенциала педагогов |
| 5. | Организовать психолого-педагогическую подготовку учителей по особенностям работы с одаренными детьми | Агафонова М.А., зам. директора по УВР, Наврузова Н.А., педагог-психолог | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015г. | Создание комфортной развивающей среды для одаренных детей |
| 6. | Продолжить участие в экспериментальной и инновационной работе на разных уровнях, предоставляющей возможность для творческого развития учителей и освоения нового содержания, новых стандартов и методик образования | Агафонова М.А., зам. директора по УВР | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015г. | Активизация творческого потенциала педагогов |
| 7. | Осуществлять перспективную подготовку учительских кадров через организацию на договорной основе прохождение практики студентов МГОГИ, г. Орехово-Зуево (для дальнейшего привлечения талантливых молодых людей к учительской профессии) | Агафонова М.А., зам. директора по УВР | 2011 г. 2012 г. | Привлечение молодых специалистов |
|  | 4. Изменения школьной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.1 | Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить: - полноценную интеграцию детей-инвалидов, в том числе с использованием технологии дистанционного образования. - учащимся доступ к урокам лучших преподавателей с использованием технологии дистанционного образования, в том числе в рамках дополнительного образования - накопление банка данных о формирующемся у учащихся индивидуальном опыте - в виде индивидуальных карт развития учащихся как основы для выбора оптимальных форм обучения - перевод в основное здание учащихся начальной школы, что будет способствовать лучшей адаптации выпускников начальной школы | Агафонова М.А., зам. директора по УВР | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015г. | Включение детей-инвалидов в полноценный образовательный процесс, использование, создание банка данных, объединение учащихся, сотрудничество ученика и учителя. |
| 4.2 | Обеспечение санитарных правил и нормативов питания: - Произвести ремонт кровли в столовой, приобрести новое технологическое оборудование, посудомоечные машины (2 шт.), автоматические сушилки для посуды, разделочные столы, мебель для столовой, оборудование для выпечки, электромясорубку, мармит. | Заведующая хозяйством | 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014г. | Функционирование современной школьной столовой. |
| 4.3 | Повысить требования к организации медицинского обслуживания: - Улучшить медицинское обслуживание школьников и учителей, ввести ставку школьного медицинского работника. - Создать кабинет здоровья и психологической разгрузки для учителей и учащихся, в котором будут проводиться занятия по эффективным здоровьесберегающим методикам. | Директор | 2011 г. 2012 г. 2013 г. | Функционирование медкабинета и кабинета здоровья |
| 4.4 | Оснащение современным оборудованием: - Увеличить количество кабинетов с современным оборудованием по всем предметам, создавая комфортные условия для занятий учащихся и учителей. - Оборудовать лингафонный кабинет. - Оборудовать и укрепить материальную базу спортивного зала, что позволит расширить секционную работу с учащимися и создаст благоприятные условия для укрепления их физического состояния. - Произвести ремонт кровли спортивного зала с заменой оконных рам и светильников. | Директор, завхоз | 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Реконструкция и оснащение кабинетов и мастерских |
| 4.5 | Усовершенствование школьной библиотеки: - Открыть современную библиотеку с читальным залом, имеющую не только книжный фонд, но и помещение для медиатеки, оснащенное электронной аппаратурой для занятий учащихся. - Приобрести мебель и оборудование для школьной библиотеки - Открыть 2-ой выход в Интернет для школьной библиотеки и администрации | Директор, библиотекарь | 2012 г. 2013 г. 2014 г. | Увеличение количества пользователей, доступности информационного пространства |
| 4.6 | Реконструкция школьного здания и помещений школы: - Провести капитальный ремонт здания (требует срочной замены: трубы холодного водоснабжения и ввода холодной воды в здание школы, электропроводки всей школы, оконные рамы). - Добиться обслуживания школьной инфраструктуры на конкурсной основе малыми и средними предприятиями: организациями школьного питания, коммунального обслуживания, ремонтных и строительных работ. - Внедрение современных дизайнерских решений, обеспечивающих комфортную школьную среду. | Директор, завхоз | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015г. | Эффективная организация учебной деятельности |
| 4.7 | Обеспечить бесперебойное функционирование системы безопасности школы: - Не допускать проведения занятий в аварийных помещениях, представляющих угрозу для жизни и здоровью детей. - Заключить договор с охранным предприятием ЧОП «Порядок», для усиления контрольно-пропускного режима с целью безопасного пребывания детей в школе. | Директор, зам. Директора по безопасности | 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | Безопасность жизнедеятельности участников образовательного процесса |
| 4.8 | Информатизация управленческой деятельности для внедрения современных технологий в систему образования. - Внедрить модель информационного пространства школы (единой сети - Novel NetWare-4.11.), состоящую из следующих модулей: - хозяйственно-административный комплекс, - учебный комплекс, - лингафонный кабинет, - преподавательский комплекс, - издательский комплекс. - Обеспечить модули определенным программным наполнением, связанных сетью Novel NetWare-4.11. | Директор, завхоз, педагоги | 2013 г. 2014г. 2015г. | Автоматизация образовательных систем и систем управления. |
|  | 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |
| 1. | Изменение базисного плана в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 (введение дополнительного часа физической культуры) | Афиногенова Л.М., директор | 2011 г. 2012 г. | Увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающися |
| 2. | Реализация программы «Здоровье и безопасность», работа по программам «Все цвета, кроме черного», «Разговор о правильном питании» | Наврузова Н., педагог-психолог, Яковлева И.В., учитель биологии, химии | 2011-2015 год | сохранение здоровья учащихся, обеспечение психологического комфорта для всех участников образовательного процесса |
| 3. | Мониторинг физического развития учащихся, диагностирование уровня физической подготовленности и здоровья учащихся | Наврузова Н.А.., педагог-психолог, учитель физкультуры | ежегодно сентябрь, декабрь, апрель | составление единой карты здоровья физической подготовленности учащихся |
| 4. | Регулярные медицинские осмотры, оформление картотеки в медицинском кабинете | Крышкина Н.Г., медицинская сестра | ежегодно сентябрь, апрель | ведение документации, составление аналитической справки |
| 5. | Общешкольные мероприятия День Здоровья, традиционные конкурсы «А, ну-ка, парни!», «А, ну-ка, мальчики!», товарищеские спортивные встречи (футбол, волейбол, мини-футбол, баскетбол) | Учитель физкультуры, педагог-организатор, преподаватель-организатор ОБЖ | ежегодно сентябрь февраль апрель | пропаганда здорового образа жизни и формирование положительного отношения учащихся к занятиям спортом как средству сохранения здоровья |
| 6. | Посещение учащимися школы бассейна спорткомплекса при ПАТП «Мишутино» | Лебедева И.В., учитель начальных классов | ежегодно в течение года | укрепление здоровья учащихся и снижение заболеваемости |
| 7. | Приобретение нового спортивного оборудования для спортивного зала школы, оборудование новыми спортивными снарядами спортивной площадки школы | Афиногенова Л.М., директор школы Жукова Л.В., завхоз | в течение года 2012 год 2013 год 2014 год | создание условий для оздоровления учащихся, совершенствование материально-технической базы для эффективной интеграции здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе |
| 8. | Проведение педагогических советов, посвященных укреплению здоровья школьников | Наврузова Н.А., педагог-психолог, Агафонова М.А., зам.директора по УВР | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | определение позитивных и негативных влияний образовательной среды на здоровье ребенка, преобразование данного компонента в направлении способствующем сохранению здоровья детей |
| 9 | Родительские лектории по программе «Здоровье и безопасность» | Агафонова М.А., зам.директора по УВР, классные руководители | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | валеологическое просвещение родителей в рамках общешкольной программы «Здоровье и безопасность» |
| 10. | Работа физкультурно-оздоровительных групп и секций во второй половине дня. | Учитель физкультуры, педагог доп.образования | ежегодно в течение года | профилактика заболеваемости, травматизма, формирование положительного отношения учащихся к спорту |
| 11. | Проведение акций по пропаганде ЗОЖ (отказ от курения, наркомании и т.п.) | классные руководители | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | определение отношения учащихся к здоровому образу жизни и выявление проблем в работе по формированию ЗОЖ |
|  | 6. Развитие самостоятельности школы |  |  |  |
|  | Анализ опыта работы школы в рамках финансово-хозяйственной самостоятельности | Администрация школы | 2011 2012 2013 | Определение основных направлений развития образовательного учреждения |
|  | Мониторинг необходимости введения платных образовательных услуг | Директор , зам директора по УВР | 2011 2012 2013 | Укрепление материально-технической базы учебного заведения |
|  | Обобщение опыта системы оценки качества педагогической деятельности учителя в рамках новой системы оплаты труда | Директор , зам директора по УВР | 2011 2012 | Прозрачность финансово-экономической деятельности образовательного учреждения |
|  | Создание нормативной базы, обеспечивающей процесс развития самостоятельности образовательного учреждения | Директор школы, юрист, | 2011 2012 2013 2014 2015 | Создание нормативно-правовой базы и организационно-технических условий |

Директор МОУ СОШ №5								Л.М.Афиногенова